# MEMORÁNDUM TÉCNICO Y PROPUESTA DE CONTROL DE PORTAFOLIO

PARA: Marcos Font — Director de Proyecto Senior (PM Senior)
DE: Patricio Díaz — Director del Portafolio / Administrador
FECHA: 23 de Julio de 2026
PROYECTO: Portafolio de Reacondicionamiento Solar (Revamping Solar: Carrera Pinto y Diego de Almagro)
MANDANTE: Terracon Energy | CLIENTE FINAL: Sonedix
ASUNTO: Presentación de la Estructura de Control, Gobernanza y Herramientas Operativas para el Enfrentamiento del Proyecto

📄 1. RESUMEN EJECUTIVO

Estimado Marcos,

Con el objetivo de garantizar el éxito absoluto en la ejecución de los proyectos de reacondicionamiento solar (revamping) Carrera Pinto y Diego de Almagro, he estructurado una plataforma integral de control operacional, seguimiento financiero por centro de costo, administración de Carta Gantt (cronograma) y gestión de compromisos.

Esta infraestructura técnica ha sido concebida para liberarte de la carga administrativa repetitiva y permitirte concentrar el 100% de tu liderazgo en la dirección operacional, la estrategia técnica y la relación directa con la faena y el cliente Sonedix.

🏆 2. MODELO DE GOBERNANZA Y REGLA DE ORO

Para enfrentar este desafío con la máxima solidez corporativa, hemos establecido la siguiente Regla de Oro de Interrelación:

- Un Solo Equipo (Frente Unido): Marcos Font, Víctor Escanilla y Patricio Díaz, constituimos un bloque único, cohesionado e inquebrantable.

- Resolución Interna Previa: Todo imprevisto, hallazgo técnico, retraso de suministros o contingencia de faena se analiza y resuelve EXCLUSIVAMENTE ENTRE NOSOTROS antes de emitir cualquier reporte u oficio formal a Terracon Energy o Sonedix.

- Liderazgo Técnico y Respaldo Administrativo: Tú (Marcos) defines la hoja de ruta técnica, operacional y los pasos a seguir. Mi rol como Director es respaldarte sin fisuras, asegurar la disponibilidad de recursos (Recursos Humanos, maquinarias, caja chica) y blindar la gestión administrativa. Todos remamos hacia el mismo lado.

🛠️ 3. ESTRUCTURA OPERATIVA Y ALCANCES POR PLANTA

El portafolio se dividirá limpiamente en dos frentes de trabajo independientes para evitar cualquier cruce de datos o presupuestos:

3.1 Proyecto Carrera Pinto (Centro de Costo CC-CP-01)

- Alcance: Recambio eléctrico puro (sin recambio de módulos solares).

- Hitos Críticos: Posicionamiento de Estaciones de Media Tensión (MVS 4480), montaje de Inversores de Cadena (String Inverters), tendido de cableado de Corriente Continua (DC) / Corriente Alterna (AC) y protocolo de Bloqueo y Etiquetado de Seguridad (LOTO - Lockout/Tagout) estricto para ventanas de desconexión.

- Responsable en Terreno: Víctor Escanilla (Administrador de Sitio / Site Manager).

3.2 Proyecto Diego de Almagro (Centro de Costo CC-DA-02)

- Alcance: Reacondicionamiento integral (mecánico + eléctrico).

- Hitos Críticos: Desmontaje y montaje de módulos solares (cantidad total a confirmar según ingeniería de contrato), gestión de la logística inversa (acopio en faena vs. despacho en camiones), recambio de Estaciones de Media Tensión (MVS 4480) e Inversores de Cadena (String Inverters), y energización gradual por bloques.

- Responsable en Terreno: Marcos Font (Jefe de Proyecto).

💰 4. CONTROL FINANCIERO Y RENDICIÓN DE GASTOS OPERACIONALES (OPEX)

Cada sitio manejará un Centro de Costos independiente para asegurar el control presupuestario y la rendición respaldada de gastos operacionales (OPEX - Operational Expenditures):

- Carrera Pinto: Centro de Costo CC-CP-01

- Diego de Almagro: Centro de Costo CC-DA-02

Categorías de Gasto Estandarizadas:

- Recursos Humanos (RRHH): Viáticos, horas extras de personal propio y subcontratos.

- Vehículos y Movilidad: Arriendo de camionetas, combustible Copec, peajes y mantenciones.

- Maquinaria y Equipos: Arriendo/compra de grúas, camiones pluma, elevadores de personas (manlifts) y generadores.

- Alojamiento y Alimentación: Hotelería en Copiapó/Diego de Almagro, casino en faena y servicios de comida (catering).

- Caja Chica y Consumibles: Ferretería de urgencia, Equipos de Protección Personal (EPP) e insumos menores.

- Imprevistos: Gastos extraordinarios justificados y respaldados.

Control de Respaldos: Todos los gastos contarán con su boleta o factura digitalizada en la carpeta de respaldos respaldos_gastos/, permitiendo auditorías instantáneas sin fricción.

📈 5. ADMINISTRACIÓN DE CARTA GANTT (CRONOGRAMA) Y RUTA CRÍTICA

A partir de la firma del contrato y la entrega de la Carta Gantt inicial por parte de cada Administrador de Sitio, cargaremos la Línea Base Contractual en el sistema:

- Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI - Schedule Performance Index): Monitoreo continuo de Avance Real vs. Avance Programado.

- Control de Ruta Crítica: Alertas automáticas ante posibles retrasos en la llegada de Estaciones de Media Tensión (MVS 4480), inversores o camiones de transporte.

- Coordinación de Ventanas de Desconexión (Outages / Paradas de Planta): Evaluación previa de ventanas de desconexión solicitadas a Sonedix para evitar penalizaciones por falta de generación comercial.

🎙️ 6. PROCESAMIENTO INTELIGENTE DE REUNIONES Y COMPROMISOS

Para optimizar el tiempo del equipo y evitar la pérdida de acuerdos contractuales:

- Grabación de Audio: Cualquier reunión de coordinación (con Sonedix, proveedores o faena) puede ser grabada directamente desde la computadora y guardada en la carpeta reuniones/ (formatos .mp3, .wav, .m4a).

- Análisis Automático: El sistema procesará el audio directamente, extrayendo:

  - Minuta oficial formateada (minuta_reunion_compromisos.md).

  - Matriz de Compromisos con responsables (Terracon Energy, Sonedix, Subcontratistas), plazos e impacto en la Carta Gantt o Presupuesto.

💻 7. HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN DISPONIBLES

Hemos desarrollado 3 programas automatizados en lenguaje Python totalmente probados y listos para ser ejecutados en cualquier momento:

| Programa / Script | Función Principal | Comando de Ejecución en Consola |
| --- | --- | --- |
| generador_reportes.py | Consolida el avance físico de partidas y porcentaje de cumplimiento por planta. | python scripts/generador_reportes.py |
| gestor_financiero.py | Suma y audita los gastos acumulados por categoría y valida la presencia de respaldos. | python scripts/gestor_financiero.py |
| control_gantt.py | Evalúa el Índice de Rendimiento (SPI), avance promedio real y destaca tareas pendientes en la Ruta Crítica. | python scripts/control_gantt.py |

🏁 8. CONCLUSIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

Marcos, contamos con una arquitectura de control sólida, moderna y automatizada en español claro. Como director del Portafolio, mi compromiso es respaldar al 100% tu gestión operacional y asegurarnos de que el equipo trabaje con la máxima eficiencia y cero distracciones administrativas.

Próximos Pasos:

- Firma e hito de inicio de contrato.

- Carga de la Carta Gantt inicial de Carrera Pinto y Diego de Almagro (con cantidades de módulos definitivas).

- Inicio de reportabilidad diaria y control de rendiciones.

Quedo a tu entera disposición para revisar cualquier ajuste a esta estructura.

Atentamente,

Patricio Díaz
Director del Portafolio / Administrador
Terracon Energy